## Plan de Trabajo
|  |  | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., I.B.D. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE TI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TI SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TI | [7 empty] | PROCESO |  | Liberaciones
[11 empty] | Fecha de elaboración |  | 2025-07-28
|  |  | Plan de liberación | [7 empty] | Versión SITI 9.0 15/01/2025
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA LIBERACIÓN
Núm. Orden Cambio |  | RFC---- | Tipo de cambio | Normal | Necesita Blackout |  | No |  | Servicio | Portal Proyectos México
Objetivo. |  | Despliegue de tablas de proyectos y conteo de redes de alianza de forma automatizada en las paginas de clicos de inversion en el del Portal Proyectos México (BNOPNEWPPM-A)
Alcance. |  | El desarrollo abarca la automatización del despliegue de tablas con información de proyectos y redes de alianza, mediante código reutilizable y adaptable a múltiples páginas del portal, soportando los idiomas disponibles del sitio (español e inglés).
Resumen.
Descripción. |  | ¿Qué se va a hacer? Implementar shortcouts para mostrar tablas de proyectos y el conteo de redes de alianza en las páginas de ciclos de inversión del portal. ¿Para qué? Para facilitar la visualización de datos actualizados y mejorar la eficiencia en la gestión de contenido del portal. ¿Por qué? Porque actualmente este proceso es manual y propenso a errores. Automatizarlo permitirá ahorrar tiempo, reducir errores de captura y mantener la información siempre actualizada.
Participantes. |  | N/A
Requerimientos de seguridad de la información |  | No se detectaron riesgos en las pruebas realizadas en el ambiente de desarrollo.
Riesgos e impactos operativos |  | No se detectaron riesgos en las pruebas realizadas en el ambiente de desarrollo.
Riesgos e impactos de negocio |  | No se detectaron riesgos en las pruebas realizadas en el ambiente de desarrollo.
Riesgos e impactos de seguridad |  | No se detectaron riesgos en las pruebas realizadas en el ambiente de desarrollo.
Entregables. |  | Plan de Liberación Pruebas previas
CRONOGRAMA*
Actividades previas
No | Actividades |  |  |  |  | Dep. | Área / Nombre de la persona que ejecuta |  |  | Planeación
[10 empty] | Fecha DD/MM/AAAA |  | Hora Inicio | Hora Fin | Duración
1 | Autenticarse en el servidor BNOPNEWPPM-A con un usuario con permisos de superadministrador. |  |  |  |  | N/A | José Vladimir Herrera Sánchez / Subgerencia de Infraestructura de TI |  |  | 2025-08-06 |  | 11:00 | 11:03 | 0:03
2 | Crear una nueva carpeta denominada RFCXXXX, ejecutar el siguiente comando con permisos de root: "mkdir -p /home/operlinux/Cambios_2025/RFCXXXX" |  |  |  |  | 1 | José Vladimir Herrera Sánchez / Subgerencia de Infraestructura de TI |  |  | 2025-08-06 |  | 11:03 | 11:07 | 0:04
Ventana del cambio
3 | a) Descargar el archivo "Cambio_RFCXXXX.tar" del servidor de desarrollo bnodproyectos-b que se encuentra en "/var/tmp/Cambios_2025/Cambio_RFCXXXX" b) Subir el archivo "Cambio_RFCXXXX.tar" al servidor BNOPNEWPPM-A en la ruta: "/home/operlinux/Cambios_2025/RFCXXXX" c) Extraer los archivos "Cambio_RFCXXXX.tar", ejecutando el siguiente comando con permisos de root: "tar -xvf /home/operlinux/Cambios_2025/RFCXXXX/Cambio_RFCXXXX.tar -C /home/operlinux/Cambios_2025/RFCXXXX" |  |  |  |  | 2 | José Vladimir Herrera Sánchez / Subgerencia de Infraestructura de TI |  |  | 2025-08-06 |  | 11:07 | 11:12 | 0:05
4 | a) Copiar la carpeta y su contenido "tabla-sector-conteo/tabla-sector-conteo.php", ejecutar el siguiente comando: "cp -r /home/operlinux/Cambios_2025/RFCXXXX/tabla-sector-conteo /app/apache2/htdocs/wp-content/plugins/" b) Aplicar permisos al archivo "tabla-sector-conteo.php", ejecutar el siguiente comando: "chmod 644 /app/apache2/htdocs/wp-content/plugins/tabla-sector-conteo/tabla-sector-conteo.php" c) Aplicar propietario a la carpeta y al archivo "tabla-sector-conteo/tabla-sector-conteo.php", ejecutar el siguiente comando: "chown -R apache:apache /app/apache2/htdocs/wp-content/plugins/tabla-sector-conteo" |  |  |  |  | 3 | José Vladimir Herrera Sánchez / Subgerencia de Infraestructura de TI |  |  | 2025-08-06 |  | 11:12 | 11:16 | 0:04
5 | Ingresar al admin de worpress, dirigirse al apartado de plugins, y validar que se visualize el plugin "Tabla Sector + Conteo Procura (Multiidioma)" y dar clic en el boton "Activar" que se encuentra debajo del nombre. |  |  |  |  | 4 | Jesus Gonzalez, Gabriel Flores / Gerencia Ejecutiva de Información de Proyectos y Sostenibilidad |  |  | 2025-08-06 |  | 11:16 | 11:20 | 0:04
6 | Editar las paginas de los ciclos de inversion y colocar los shortcodes correspondientes a la seccion de proyectos y redes de alianza de acuerdo al idioma. Español: [tabla_sector_idioma idioma=”es”] [conteo_procura_auto idioma=”es”] Ingles [tabla_sector_idioma idioma=”en”] [conteo_procura_auto idioma=”en”] |  |  |  |  | 5 | Leonardo Vera, Ramiro Avendaño Castellanos, Valeria Velasco Rivera / Gerencia Ejecutiva de Información de Proyectos y Sostenibilidad |  |  | 2025-08-06 |  | 11:20 | 12:00 | 0:40
7 | Validar el despliegue en el front de las tablas de proyectos y conteos de redes de alianza en sus respecticos idiomas. |  |  |  |  | 6 | Leonardo Vera, Ramiro Avendaño Castellanos, Valeria Velasco Rivera / Gerencia Ejecutiva de Información de Proyectos y Sostenibilidad |  |  | 2025-08-06 |  | 12:00 | 12:20 | 0:20
* En el caso de las actividades de validación, deberá señalar explícitamente "Actividad de Validación"
PLAN DE BACK-OUT
Condiciones y supuestos. |  | El sistema no cumple con lo esperado por el usuario durante la actividad de validación
Requisitos |  | Visualización de datos actualizados de las tablas de proyectos y conteos de redes de alianza
Criterios de Aceptación |  | En las secciones de proyectos se deben desplegar las tablas y en la seccion de redes de alianza los conteos en sus respectivos idiomas para ambos casos
CRONOGRAMA
No | Actividades |  |  |  |  | Dep. | Area / Nombre del Constructor del cambio |  |  | Planeación
[10 empty] | Fecha DD/MM/AAAA |  | Hora Inicio | Hora Fin | Duración
8 | Desactivar el plugin "Tabla Sector + Conteo Procura (Multiidioma)" desde el admin de WordPress. |  |  |  |  | 7 | Jesus Gonzalez, Gabriel Flores / Gerencia Ejecutiva de Información de Proyectos y Sostenibilidad |  |  | 2025-08-06 |  | 12:20 | 12:24 | 0:04
9 | En caso de que al desactivar el plugin marque error, se debera ejecutar el siguiente comando: rm -rf /app/apache2/htdocs/wp-content/plugins/tabla-sector-conteo |  |  |  |  | 8 | José Vladimir Herrera Sánchez / Subgerencia de Infraestructura de TI |  |  | 2025-08-06 |  | 12:24 | 12:28 | 0:04
10 | Revertir cambios en las paginas de ciclos de inversión que se editaron: - Eliminar los shortcodes: [tabla_sector_idioma idioma="es"] [conteo_procura_auto idioma="es"] [tabla_sector_idioma idioma="en"] [conteo_procura_auto idioma="en"] |  |  |  |  | 9 | Leonardo Vera, Ramiro Avendaño Castellanos, Valeria Velasco Rivera / Gerencia Ejecutiva de Información de Proyectos y Sostenibilidad |  |  | 2025-08-06 |  | 12:28 | 13:08 | 0:40
| APROBACIONES NECESARIAS** |  |  | Área |  |  |  | Nombre
1 | Gestor de la Administración de la Operación de TIC del Dominio Tecnológico que va a ejecutar el cambio |  |  | SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TI |  |  |  | Bernardo Lara Sánchez
2 | Responsable de la operación del servicio de TIC que se va a cambiar |  |  | GERENCIA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS |  |  |  | Victor Hugo Canales Beltran
3 | Administrador Operativo de Aplicación |  |  | GERENCIA EJECUTIVA DE INFORMACION DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD |  |  |  | Valeria Velasco Rivera
** De acuerdo con los roles MAGDTIC se deberá agregr una línea por cada Gestor de la AO de los Dominios Tecnológicos que ejecuen(1) y Responsable de la operación de los servicios (2)
Formulas:
Portal Proyectos México = [Portal Proyectos México, row above]

## Datos
Seleccionar Tipo de Cabio | Seleccionar Blackout
Normal | Sí
Emergencia | No

## Hoja3
Plan de Rollback completo - Actualización RFCXXXX
1. Validar la visualización en frontend. Si hay errores, continuar con el rollback.
2. Revertir cambios en páginas de ciclos de inversión:
- Eliminar o restaurar versiones anteriores para quitar los shortcodes:
[tabla_sector_idioma idioma="es"]
[conteo_procura_auto idioma="es"]
[tabla_sector_idioma idioma="en"]
[conteo_procura_auto idioma="en"]
3. Desactivar el plugin "Tabla Sector + Conteo Procura (Multiidioma)" desde el admin de WordPress.
- Si no es posible, renombrar la carpeta para desactivarlo manualmente:
mv /app/apache2/htdocs/wp-content/plugins/tabla-sector-conteo /app/apache2/htdocs/wp-content/plugins/tabla-sector-conteo_backup
4. Eliminar la carpeta actual del plugin:
rm -rf /app/apache2/htdocs/wp-content/plugins/tabla-sector-conteo
5. Restaurar la carpeta de backup del plugin:
cp -r /home/operlinux/backup_tabla-sector-conteo_YYYYMMDDHHMMSS /app/apache2/htdocs/wp-content/plugins/tabla-sector-conteo
6. Ajustar permisos y propietario del plugin restaurado:
chmod 644 /app/apache2/htdocs/wp-content/plugins/tabla-sector-conteo/tabla-sector-conteo.php
chown -R apache:apache /app/apache2/htdocs/wp-content/plugins/tabla-sector-conteo
7. Eliminar los archivos extraídos y el tar en la carpeta temporal:
rm -rf /home/operlinux/Cambios_2025/RFCXXXX/*
rm -f /home/operlinux/Cambios_2025/RFCXXXX/Cambio_RFCXXXX.tar
8. Eliminar la carpeta temporal RFCXXXX creada para la actualización:
rm -rf /home/operlinux/Cambios_2025/RFCXXXX
9. Cerrar sesión o salir del servidor BNOPNEWPPM-A si ya no se requieren más acciones.

## Hoja1 (hidden)
Normal
Urgente
Emergencia
Estándar
1 = Critico
2 = Alto
3 = Medio
4 = Bajo
Si
No
Abreu Muñoz Antonio
María Aurora Argonza Reynoso
Camacho Martínez Issana
Castillo Soto Eduardo
Castillo Toriz Sergio
Díaz Miranda Adriana
Echeverría Juárez Griselda
Eslava Soto Ma. Guadalupe
Filio Tejocote Rafael
Gómez Vargas Ma. Del Carmen
González Juárez Jorge
Gual Hernández Rafael
Hernández Domínguez José Guadalupe
Hernández Valle Miguel Angel
Lampón Acevedo Esther
López García Ma. De los Ángeles
Márquez Díaz Jorge Luis
Medina Mondragón Iliana
Medina Zepeda Patricia
Miquel González Laura
Molina Silva Adriana
Muñoz Nieves Javier
Muñoz De León Juan Carlos
Natera Rodríguez Ernesto
Carlos Rodríguez Gutiérrez
Rivera Ortega Ma. Elena
Rodríguez García Betzabé
Romero Martínez Jorge
Ruiz Campos Ma. Eugenia
Santos Vázquez Enrique
Sacal Campos Oscar
Saucedo Santiago José Luis
Sosa García Arturo
Vázquez López Agustín
Vázquez Romero Ramses
Miguel Angel Baltazar Reyes
Subgerencia de Desarrollo de Soluciones
Subgerencia Procesamiento de Datos
Subgerencia de Cómputo Central
Subgerencia de Cómputo Personal
Subgerencia de Telecomunicaciones
Oficina de Administración de Proyectos
Seguridad de la Información
Gerencia de Servicios Generales
Gerencia de Procesos
Producción
QA
Pruebas
Desarrollo